## Product backlog
Product Backlog |  |  |  |  | Matriz de rastreabilidade
Descrição | Tipo | Urgência | Importância | Tamanho
CRUD login e cadastro cliente petshop | Funcional | Alta | Grande | 21
CRUD login e cadastro pet petshop | Funcional | Média | Média | 21
Tela de agendamento para os clientes e funcionários | Funcional | Média | Média | 13
Modelagem e inserts das tabelas Banco de dados | Funcional | Alta | Grande | 5
Tela de pesquisa dos pets para os funcionários | Funcional | Alta | Grande | 8
Função de gerenciamento de funcionários (para um administrador) | Funcional | Média | Média | 13
Criptografar dados | Não funcional | Baixa | Baixa | 5
Site institucional | Funcional | Baixa | Baixa | 5
Configurar máquina servidora em nuvem (Linux CLI) | Funcional | Alta | Alta | 3
Garantir tempo de resposta do servidor < 5000ms | Não funcional | Baixa | Baixa | 8
Alerta para cliente quando agendamento próximo | Funcional | Baixa | Baixa | 3
Tela para editar ou excluir um agendamento (funcionários apenas) | Funcional | Média | Alta | 13

## Matriz de rastreabilidade
Matriz de rastreabilidade
Código | Descrição do requisito | Tipo | Urgência | Importância | Tamanho | Lean UX canvas | User Story | Wireframe | DER | Caso de uso | Status
PET01 | CRUD login e cadastro cliente petshop | Funcional | Alta | Grande | 21 | LC-002 | US-002 | WF002 |  | CU-001
PET02 | CRUD login e cadastro pet petshop | Funcional | Média | Média | 21 | LC-002 | US-002 | WF002 |  | CU-001
PET03 | Tela de agendamento para os clientes e funcionários | Funcional | Média | Média | 13 | LC-004 | US-003 | WF004 & WF005 |  | CU-001
PET04 | Modelagem e inserts das tabelas Banco de dados | Funcional | Alta | Grande | 5 | LC-001 |  |  |  | CU-001
PET05 | Tela de pesquisa das fichas para os funcionários | Funcional | Alta | Grande | 8 | LC-003 | US-001 | WF001 |  | CU-001
PET06 | Função de gerenciamento de funcionários (para um administrador) | Funcional | Média | Média | 13 | LC-003 | US-003 |  |  | CU-002
PET07 | Criptografar dados | Não funcional | Baixa | Baixa | 5 |  | US-004
PET08 | Site institucional | Funcional | Baixa | Baixa | 5 | LC-001 | US-005
PET09 | Configurar máquina servidora em nuvem (Linux CLI) | Funcional | Alta | Alta | 3
PET10 | Garantir tempo de resposta do servidor < 5000ms | Não funcional | Baixa | Baixa | 8 |  |  |  |  | CU-003
PET11 | Alerta para cliente quando agendamento próximo | Funcional | Baixa | Baixa | 3 | LC-004 | US-003
PET12 | Tela para editar ou excluir um agendamento (funcionários apenas) | Funcional | Média | Alta | 13 | LC-004 | US-003 |  |  | CU-003